## Hoja1
No Meta | Descripción de la Meta | TOTAL Resultado Planificado | TOTAL Resultado Cumplido | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META | DESCRIPCIÓN DE CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO.
1 | PTAR Las Esclusas | 100% | 99.92% | Ejecución fase operación asistida | Sectores beneficiados: Centro, SUBURBIO OESTE, la chala, isla trinitaria, Guasmo Población: 1.100.000
2 | PTAR Los Merinos | 39% | 38.12% | Ejecución construcción PTAR Los Merinos | Sectores beneficiados: PROGRESO, GARZOTA, SAUCES, ALBORADA, FLOR DE BASTION, pascuales, mucho lote, las orquídeas, simón bolívar, los álamos, mirador norte, florida, huancavilca del norte, expansión norte, Inmaconsa Población: 1.500.000
3 | Línea de Impulsión Progreso-Merinos | 5% | 0% | Fase precontractual Banco Mundial - EMAPAG | Sectores beneficiados: Nort Este Población: 192.000
4 | Red SAICA | 100% | 97.41% | Ejecución fase acompañamiento | Sectores beneficiados: Cantones Guayaquil, Daule, Colimes, Santa Lucia, Pichincha Población: 4.000.000
35 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2 + FISCALIZACIÓN + ADMINISTRACIÓN | 25% | 13.1% | EJECUTAR LACONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2 + FISCALIZACIÓN + ADMINISTRACIÓN | La construcción de esta obra beneficia a las cooperativas FLOR DE BASTIÓN (BLOQUES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16 y 17), BALERIO ESTACIO 1, 2, CASA DE TIGRE y sus 43,500 habitantes aproximadamente.
36 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 16 y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2 + FISCALIZACIÓN + ADMINISTRACIÓN | 30% | 17.45% | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 16 y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2 + FISCALIZACIÓN + ADMINISTRACIÓN | La construcción de esta obra beneficia a las cooperativas FLOR DE BASTIÓN (BLOQUES 13), BALERIO ESTACIO 3, 4, JANETH TORAL 1, 2 y a sus 16,500 habitantes aproximadamente.
37 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3 + FISCALIZACIÓN + ADMINISTRACIÓN | 50% | 46.28% | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3 + FISCALIZACIÓN + ADMINISTRACIÓN | La construcción de esta obra beneficia a las cooperativas SERGIO TORAL 1, NUEVA PROSPERINA, SAN IGNACIO DE LOYOLA, REINALDO QUIÑONEZ, FLOR DEL NORTE Y EL DESCANSO y a sus 90,000 habitates aproximadamente.
38 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 1, 3 Y 5 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3 + FISCALIZACIÓN + ADMINISTRACIÓN | 30% | 47.23% | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 1, 3 Y 5 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3 + FISCALIZACIÓN + ADMINISTRACIÓN | La construcción de esta obra beneficia a las cooperativas SAN IGNACIO DE LOYOLA, REINALDO QUIÑONEZ, NUEVA PROSPERINA y a sus 22,000 habitantes aproximadamente.
39 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LA ZONA 4 y CUENCA SUR-2 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3 + FISCALIZACIÓN + ADMINISTRACIÓN | 30% | 35.86% | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LA ZONA 4 y CUENCA SUR-2 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3 + FISCALIZACIÓN + ADMINISTRACIÓN | La construcción de esta obra beneficia a la cooperativa NUEVA PROSPERINA y a sus 27,000 habitantes aproximadamente.
49 | CONSTRUCCION DE FASE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNA RECINTOS | 100% | 100% | EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE FASE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNA RECINTOS | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A SIETE COMUNAS: RÍO HONDO, CAMPO ALEGRE, ESTERO DE BOCA, CAUCHICHE, BELLAVISTA, SUBIDA ALTA Y PUNÁ VIEJA. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 5.837
50 | CONSTRUCCION DE FASE 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO | 100% | 100% | EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE FASE 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A LOS SECTORES: PARTE ALTA DE COOP. SAN FRANCISCO, FRENTE A LA PENITENCIARÍA DEL LITORAL, KM. 16,5 VÍA A DAULE. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 11.000
51 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SERGIO TORAL 2 | 100% | 92.65% | EJECUTAR LA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SERGIO TORAL 2 | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A LOS SECTORES: SERGIO TORAL 2, SECTOR LA CAROLINA Y LA EXPLANADA. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 35.000
52 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TENGUEL RECINTOS (EEUU-CONCHERO) | 100% | 80.59% | EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TENGUEL RECINTOS (EEUU-CONCHERO) | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A LOS SECTORES: DOS RECINTOS: EL CONCHERO Y ESTADOS UNIDOS. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.775 *OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 27 DE JULIO DE 2023.
53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PEAD, D=250mm, L=1.000 m. UBICADA EN LA PARROQUIA DE CHONGÓN - I FASE | 100% | 100% | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PEAD, D=250mm, L=1.000 m. UBICADA EN LA PARROQUIA DE CHONGÓN - I FASE | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A LOS SECTORES: URB. GUAYAQUIL MI FUTURO. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 25.000
54 | CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PARA PROGRAMA HABITACIONAL DE LOTES MUNICIPALES Y REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS | 72% | 75.36% | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PARA PROGRAMA HABITACIONAL DE LOTES MUNICIPALES Y REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A LA COOP. REALIDAD DE DIOS. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 15.000
55 | CONSTRUCCION DE LA RED DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS GENERADAS EN LA CUENCA INMACONSA EN LA VÍA A DAULE | 100% | 100% | EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE LA RED DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS GENERADAS EN LA CUENCA INMACONSA EN LA VÍA A DAULE | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A LAS COOPERATIVAS: VALLE DE LA FLOR, FLOR DE BASTIÓN, PARAÍSO DE LA FLOR, CIUDADELA ROTARIO, CIUDADELA DEL SOL. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20.000
56 | CONSTRUCCION DE FASE 1 ALCANTARILLADO SANITARIO PTO MORRO | 100% | 92.97% | EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE FASE 1 ALCANTARILLADO SANITARIO PTO MORRO | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A LA COMUNIDAD PUERTO EL MORRO. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 6.804
57 | REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS CERRO COLORADO E INSTALACION LINEA DE IMPULSIÓN CON DESCARGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOS MERINOS | 66% | 71.52% | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PARA LA REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS CERRO COLORADO E INSTALACION LINEA DE IMPULSIÓN CON DESCARGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOS MERINOS | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A LOS SECTORES: VERGELES CHICO, MUCHO LOTE, PARQUE SAMANES, METRÓPOLIS. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 190.000
58 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS GENERADAS EN LA CUENCA INMACONSA EN LA VÍA A DAULE, CON DESCARGA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO CERRO COLORADO | 51% | 51.78% | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS GENERADAS EN LA CUENCA INMACONSA EN LA VÍA A DAULE, CON DESCARGA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO CERRO COLORADO | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A LOS SECTORES: ORQUIDEAS, MUCHO LOTE, ZONA INDUSTRIAL INMACONSA. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100.000
59 | CONSTRUCCIÓN CANAL 22 DUCTO CAJÓN SECTOR LAS ROCAS CERRO MAPASINGUE | 100% | 100% | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN CANAL 22 DUCTO CAJÓN SECTOR LAS ROCAS CERRO MAPASINGUE | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A LOS SECTORES: CERRO MAPASINGUE Y CDLA. MARTHA DE ROLDOS. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.000
60 | CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL DUCTO CAJÓN DOBLE HORMIGÓN ARMADO #18 QUE DESCARGA EL SECTOR DE “CITY MALL” HACIA EL RAMAL “A” DEL ESTERO SALADO | 64% | 74.47% | EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL DUCTO CAJÓN DOBLE HORMIGÓN ARMADO #18 QUE DESCARGA EL SECTOR DE “CITY MALL” HACIA EL RAMAL “A” DEL ESTERO SALADO | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA BENEFICIA A LOS SECTORES: ALBORADA VI, X, ZONA INDUSTRIAL. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 27.500
61 | ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LAS OBRAS: PUNTO DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COOPERATIVAREALIDAD DE DIOS Y LA PROLONGACIÓN DEL DUCTO CAJON DOBLE DE HORMIGON ARMADO #18 QUE DESCARGA EN CITY MALL | 100% | 30% | CONTRATAR ASESORAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE | LA CONTRATACIÓN DE ESTA CONSULTORÍA BENEFICIA A LOS SECTORES: Coop. Realidad de Dios, Alborada VI, X, Zona Industrial. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 42.500 *SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE.
62 | ASESORAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS GENERADAS EN LA CUENCA INMACONSA EN LA VÍA A DAULE, CON DESCARGA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO CERRO COLORADO | 100% | 25% | CONTRATAR ASESORAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE | LA CONTRATACIÓN DE ESTA CONSULTORÍA BENEFICIA A LOS SECTORES: Orquideas, Mucho Lote, Zona Industrial Inmaconsa. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100.000 *SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE.
63 | ASESORAMIENTO DE LA REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS CERRO COLORADO E INSTALACIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN CON DESCARGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOS MERINOS | 100% | 25% | CONTRATAR ASESORAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE | LA CONTRATACIÓN DE ESTA CONSULTORÍA BENEFICIA A LOS SECTORES: Vergeles Chico, Mucho Lote, Parque Samanes, Metrópolis. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 190.000 *SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE.
64 | ESTUDIOS DE REHABILITACION DE REDES DE AGUAS SERVIDAS (AA. SS) DE LAS CUENCA URBANAS SECTOR III (EL FORTIN) | 100% | 100% | CONTRATAR ESPECIALISTAS PARA REALIZAR LA ELABORACION DE DISEÑOS DE ALCANTARILLADO | LA CONTRATACIÓN DE ESTA CONSULTORÍA BENEFICIA A LOS SECTORES: EL FORTIN. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20.000
65 | ESTUDIOS DE REHABILITACION DE REDES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS DE LA CUENCA URBANA PRADERA | 100% | 100% | CONTRATAR ESPECIALISTAS PARA REALIZAR LA ELABORACION DE DISEÑOS DE ALCANTARILLADO | LA CONTRATACIÓN DE ESTA CONSULTORÍA BENEFICIA A LOS SECTORES: LA PRADERA. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20.000
66 | ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOTIZACIÓN SANTA BEATRIZ (JUNTO A CIUDADELA SAN FELIPE) | 100% | 100% | CONTRATAR ESPECIALISTAS PARA REALIZAR LA ELABORACION DE DISEÑOS DE ALCANTARILLADO | LA CONTRATACIÓN DE ESTA CONSULTORÍA BENEFICIA A LOS SECTORES: LOTIZACIÓN URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20.000
67 | ESTUDIOS PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL PARA LOS SECTORES DE MONTE SINAI 1 y 2, REALIDAD DE DIOS Y CIUDAD DE DIOS, EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL | 25% | 25% | CONTRATAR ESPECIALISTAS PARA REALIZAR LA ELABORACION DE DISEÑOS DE ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA | LA CONTRATACIÓN DE ESTA CONSULTORÍA BENEFICIA A LOS SECTORES: MONTE SINAÍ 1 Y 2, REALIDAD DE DIOS Y CIUDAD DE DIOS. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 280.000
68 | DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS CUENCAS MUCHO LOTE Y ORQUIDEAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS SERVIDAS LOS MERINOS | 25% | 25% | REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS CUENCAS MUCHO LOTE Y ORQUIDEAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS SERVIDAS LOS MERINOS | LA CONTRATACIÓN DE ESTOS DISEÑOS BENEFICIA A LOS SECTORES: MUCHO LOTE Y ORQUIDEAS. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100.000
69 | EJECUCIÓN DE MUESTREOS DE PRESIÓN, CAUDAL Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL | 100% | 100% | EJECUCIÓN DE MUESTREOS DE PRESIÓN, CAUDAL Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL | LA EJECUCIÓN DE MUESTREOS DE CALIDAD DE AGUA ASEGURA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS CAPACITADOS PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DEFINIDOS EN EL ANEXO 2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, EN LO QUE RESPECTA A LA VERIFICACIÓN DE LA PRESIÓN Y CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
70 | EJEUCIÓN DE MUESTREOS DE CALIDAD DE AGUA | 100% | 100% | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MUESTREOS DE CALIDAD DE AGUA | LA EJECUCIÓN DE MUESTREOS DE CALIDAD DE AGUA ASEGURA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS CAPACITADOS PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DEFINIDOS EN EL ANEXO 2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, EN LO QUE RESPECTA A LA CALIDAD DEL AGUA.